## 2012
GOBERNACION DE ARAUCA
INFORME PROYECTOS APROBADOS EN OCAD
Abril 30 de 2014
CODIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO | FUENTE | UNIDAD EJECUTORA | NIVEL DE EJECUCION FISICO | NIVEL DE EJECUCION FINANCIERO | OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA VISITA | SUPERVISOR
2012005810010 | Implementación de la cátedra transversal de emprendimiento (cátedra emprender) en las 43 instituciones educativas del departamento de Arauca | 1139150000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 90.98% | Gesproy FSICO 86 %y FINANCIERO 90,98% REAL 100 Y FINANCIERA 91 6 MESES FECHA PROGRAMADA ENERO DE 2014 POBLACION 1000 MAESTROS SE BENDEFICIARON REAL 1012 SALDO POR PAGAR ETAPA DE LIQUIDACION FINANLIZANDO EL AFINAMIENTO DE LA CATEDRA SE PRESENTO AL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS DEL SGR FALAT EL PRODUCTO DEL DOCUMENTO FINAL OJO REVISAR ESTA ACTIVIDAD VAN A PRESENTAR LA 3RA FASE TALLERES CUANTOS QUE ES LO DE LAS FERIAS | ROBERTO MELO PADILLA
2012005810011 | Mejoramiento de la calidad educativa a través del acceso a nuevas tecnologías y herramientas virtuales a las instituciones educativas y CEAR del Departamento de Arauca | 4682150823 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 96.44% | GESPROY 100% FINANCIERO 96.44% REAL 28 INSTIRUCIONES 17 CEAR FALTA PAGAR 50% DE LA INTERVENTORIA SE TERMINO 17 DE MAYO DE 2013 CONECTIVIDAD 86% | EMILIO ANTONIO SANCHEZ
2012005810012 | Construcción Baterias Sanitarias de la Institucion Colegio Nacional La Frontera del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca | 322774117 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 68.43% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO 68,43% REVISAR VALOR APROBADO CON EL REPORTADO EN GESPROY NO BATERIAS CUMPLE CON LA NORMA SEGÚN EL NUMERO DE ALUMNOS SE TERMINO MES DE ENERO EL CONTRATO DEMORA EN RECOPILACION DE INFORMACION TIENE UNA SUSPENSION OJO CON LAS LIQUIDACIONES PARA EL Pago FINAL EL PROBLEMA ES DEL CONTRATISTA REVISION: CARGADOS TODAS LAS ACTIVIDADES, FALTA CARGUE DE LA INTERVENTORIA | OSCAR IVAN DIAZ
2012005810013 | Construcción Coliseo cubierto deportivo de la institucion educativa José Eustasio Rivera del Municipio de Saravena Deparatemento de Arauca | 1155628015 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 90% | 70% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO 33,95% 4 MESES REVISAR CON TEORERIA LOS PAGOS REVISAR LA POBLACION REAL 90% FINANCIERO 70% OJO REVISAR EJECUCION FISICA TERMINA EL 15 DE JUNIO TIENE PRORROGAS Y SUSPENSIONES NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO FALENCIAS EN LA PLANEACION DEL PROYECTO | OSCAR IVAN DIAZ
2012005810014 | Construcción SEGUNDA ETAPA Y TERMINACION DEL COLISEO CUBIERTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ODEL LIZARAZO MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 860602958 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 50% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO 50% DOS CONTRATOS INTERVENTORIA Y OBRA ESTA EN PROCESO DE RECOPILACION DE LA INFORMACION PARA LIQUIDAR EJECCION 3 MESES MARZO DE 2014 SE PRESENATRON SUSPENSIONES NO SE ALCANZA A TERMINAR LA GRADERIA, FALTA BATERIAS SANITARIAS CANTIDADES CONTACTUALES CONTRA EL DISEÑO OJO…….. FALTA $381 MILLONES DE OBRA FISICA SE PRESENTO DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES Y NON ETA REPORTADO A LA SECRETARIA TECNICA NO SE CUMPLIO CON EL ALCANCE (SE REDUJO | OSCAR IVAN DIAZ
2012005810015 | Implementación de un programa de formación de competencias laborales dirigido a jovenes bachilleres de bajos recursos del en el Departamento de Arauca | 500000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION | 100% | 34.7% | 18 MESES FISICO 100% FINANCIERO 34,7% POBLACION 290 BACHILLERES SUPERVISION POR EL DPTO | ANGEL ARNOBY ARENAS
|  | 448000000 | Propios
2012005810019 | Implementación de un programa de educacion y cultura ambiental en el municipio de Arauca, departamento de Arauca | 999880000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 100% | 100% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 99,6% REAL FISICO 100% FINANCIERO 100% POBLACION OBJETIVO 66746 80% TOTAL EJECUTADO, CONTRATO LIQUIDADO TERMINO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 LIQUIDADO FECHA 30 DE DICIEMBRE | MAGDA JULIETA GOMES/PEDRO REINA
2012005810020 | Apoyo a la disminucion de la prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas que afectan la reproduccion y la productividad bovina en el departamento de Arauca | 1579000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 100% | 78% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO 84.43% REAL FISICO 100% FINANCIERO 78% 10 MESES EJECUTADO EN SU TOTALIDAD AMPLIACION DE OLAZO EN 3 MESES MAS SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TERMINO EL 27 DE MARZO YA TIENE ACTA DE RECIBO | TRINO ISNARDO TORRES
2012005810021 | Desarrollo de una estrategia integral para la reduccion de la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Arauca | 300750000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION | 100% | 49.88% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO 49,88% 5 MESES PROYECTO TERMINADO CON ACTA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION FECHA TERMINACION TUVO UNA SUSPENSIÓN DE UNA SEMANA PARO DE SEPTIEMBRE OJO PARA LA LIQUIDACION | NELSY GELVES
2012005810022 | Implementación un programa de desarrollo social a traves de la musica sinfonica que fortalezca la familia en el departamento de Arauca. | 200000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION | 90% | 90% | 6 MESES GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 55, 45% REVISAR TESORERIA REAL FISICO 90% FINANCIERO 90% CONVENIO 09 DE 2013 CON BATUTA SE ENCEUNTRA SUSPENDIDO POR LA COMPRA DE LOS INSTRUMENTOS, POR LA EPOCA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE DIFICULTABA IMPORTAR LOS INSTRUMENTOS FECHA SUSPENSION 18 DE NOVIEMBRE | NELSY GELVES
|  | 124599519 | Propios
2012005810023 | Construcción de la red secundaria de distribucion de acueductos sistema Rio Chiquito Saravena, Arauca, Orinoquía | 2330133072 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 100% | CONTRATO TERMINADO OJO PORCENTAJE EJECUCION Y FINANCIERO GESPROY 0% ES UN CONVENIO CON EL MUNICIPIO OJO REVISAR ESE CONVENIO DONDE ESTE EL ANEXO A LAS ACTIVIDADES EJECUCION FINANCIERO Y FISICO 100% PROCESO DE LIQUIDACION OJO REVISAR LA PARTE FINANCIERA POR QUE APARECE EN 0 | JORGE EDUARDO GONZALEZ
2012005810025 | Mejoramiento , mantenimiento rutinario, mantenimiento periodico y rehabilitación del tramo Fotul - Cruce Vía 6605 - La Esmeralda Municipio de Fortul, Departamento de Arauca, Orinoquía | 2999942878 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 95.8% | 92.25% | Se desarrolla x etapas Ejecución 95.8 financiero 92, 25 Está por terminar Gesproy 0 Tener en cuenta los cronogramas de programación de proyectos ya que la justificación es que por haber tantos proyectos en la unidad ejecutora se retrasan Adicional en recurso contrato 067.OJO REVISAR | JORGE EDUARDO GONZALEZ
|  | 6000000000 | Propios
2012005810026 | Mejoramiento de las vías urbanas en el municipio de Tame, Departamento de Arauca, Orinoquía | 400000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 50% | GESPROY FISICO 05 FINANCIERO 47,5% REAL físico 100% financiero 50% 3 meses Terminado | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
2012005810027 | Mejoramiento de la red vial urbana Puerto Rondón, Arauca, Orinoquía | 905466455 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 90% | Gesproy físico 0 financiero 85,57% REAL FISICO 100 FINANCIERO 90 6 meses FALTA LIQUIDAR | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
2012005810028 | Mejoramiento y obras de urbanismo de la via acceso principal Arauquita - el Troncal Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca, Orinoquía | 3799986735 | Asignaciones Directas 2012 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50% | 68% | 10 MESES GESPROY FISICO 0 FINANCIERO 50% REAL FINANCIERO 50% Y 68% POBLACION 15921 REVISAR EL ALCANCE VIA Y CICLO RUTA, LUMINARIA Y SEÑALIZACION SUSPENSIÓN 1 INICIAL OLA INVERNAL Y DOS POR EL PARO AGRARIO A 2.29 MESES DE TERMINACION EL PROYECTO COMPRENDE UN MONUMENTO AL BONGUERO UBICADO EN LA REDOMA | ALEJANDRO SARMIENTO
|  | 1499972595 | Asignaciones Directas 2013
2012005810029 | Mejoramiento de la red vial urbana Saravena, Arauca, Orinoquía | 923249992 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 50% | GESPROY FISICO 0 FINANCIERO 50% REAL FINANCIERO 50% FISICO 100% FECHA INICIO 23 AGOSTO 4 MESES TIENE ACTA RECIBO PARA LIQUIDAR RECEPCION DOCUMENTOS TIENE SUSPENSIÓN POR PARO AGRARIO | JULIO CESAR DELGADO
2012005810030 | Mejoramiento de las vías en las veredas el Musiú, La Cieba y Marrero del municipio de Puerto Rondón, Arauca, Orinoquía | 700000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 76% | 50% | Avance físico 76% y financiero 50% Gesproy 0% Tener claro las localizaciones en los informes de interventoria Fecha de inicio Fecha terminación 2 de marzo Proyectos aprobados 12 de octubre de 2012 Tiene una suspensión Plazo de ejecución 6 meses OJO | LUIS ALBERTO MELO
2012005810031 | Mejoramiento de la Mallla Vial Urbana de la Calle 1 desde la Cra 26 hasta el Velódromo y del Velódromo hasta la Manga de Coleo en el Barrio los fundadores Municipio de Arauca, Departamento de Arauca | 1623300243.67 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 85% | GESPROY O% Y 0% REAL FISICO 100% FINANCIERO 85% OJO REVISAR AVNCE FINANCIERO GESPROY | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
|  | 450000000.33 | PROPIOS
2012005810032 | Mantenimiento Rutinario de la Vía Tame - Puerto Rondón, Arauca, Orinoquía | 4000000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 80% | EJECUCION GESPRO 0% FISICO Y FINANCIERO REAL : FINANCIERO 80% FISICO 100% PAVIMENTACION DE 2300 MTS Y MEJORAMIENTO 41,4 KM CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON SE TERMINO EL 20 DE ABRIL | ALEJANDRO SARMIENTO
|  | 500000000 | Propios
2012005810033 | Apoyo a la generacion de una cultura de emprendimiento a traves de la implementacion de estrategias del Plan Departamental de Emprendimiento en el Departamento de Arauca | 1043460138 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION | 53% | 63% | GESPROY 37% FINANCIERO 88,45% LA FASE 1 YA ESTA TERMINADA REAL FISICO 53% FINANCIERO 63% APERTURA CONVOCATORIA BOLSA NACIONAL FECHA INIICO AGOSOT 2013 SUSPENSION 10 DE DICIEMBRE X 2 MESES Y 10 DIAS 2 SUSPENSIÓN X 17 DIAS EN FEBRERO TERMINO LA 1 FASE EN ABRIL FALTAN 10 MESES DE LA 2 FASE SE LE DEBE HACER AMPLIACION EN VALOR Y PLAZO | KARELIA GALVIS
|  | 924000000 | Asignaciones Directas
2012005810035 | Implementación y creación de las Redes de Conocimiento de las Áreas Básicas pedagógicas y fortalecimiento de los procesos evaluativos de los estudiantes en el departamento de Arauca | 3097697200 | Asignaciones Directas 2012 | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 0% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 0% REAL FISICO 100% FINANCIERO CONTRATO TERMINADO SE PRESENTO SUSPENSION CONTRATO EL 13 DE DICIEMBRE REINICIO 13 DE ENERO 17 REDES VIRTUALES DE CONOCIMIENTO | MARIA CONSTANZA MORALES ALEXANDER ARISMENDI
|  | 288000000 | Asignaciones Directas 2013
2012005810036 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura fisica deportiva del coliseo cubierto IE Jose Maria Carbonell del corregimiento la Esmeralda en el municipio de Arauquita, Arauca, Orinoquía | 534646858 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 50% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO 0% OJJOO REVISAR CON TESORERIA 5 MESES REAL FISICO 100% FINANCIERO 50% SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD FALTA LIQUIDAR MAYO 27 TIENE LA DOCUMENTACION | OSCAR IVAN DIAZ
2012005810038 | Adecuación de Predios para vivienda de interes social en los municipios de Puerto Rondon y Arauca | 4292999980 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION | 100% | 92% | AVANCE FISICO 58% FINANCIERO 73,48% REAL FISICO 100% FINANCIERO 92% ARAUCA TÉRMINO NOVIEMBRE PTO RONDON SUSPENSION EN NOVIEMBRE TÉRMINO EN MARZO ARAUCA 632 VIVIENDAS SECTOR PLAYITAS ADECUAICON 8 HECTAREAS PTI RONDON Y ARAUCA BENEFICIARIOS 17600 | MARLENY MANOSALVA
2012005810039 | Mejoramiento y Rehabilitacion del Dique Vía en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca, Orinoquía | 2500000000 | Asignaciones Directas 2012 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 45% | 61.72% | GESPROY FISICO 0 FINANCIERO 61,24% REAL FINANCIERO 61,725 FISICO 45% INICIO 5 AGOSOTO DE 2013 PROBLEMA SE ENCONTRO UN ACUEDUCTO ANTIGUO POZOZ X DEBAJO QUE AUN FUNCIONA, SE ENCONTRO TUBERIA EN ASFELTO SERVI IOS PUBLICOS QUE HAN AFECTADO EL PROYECTO PARA REALZIAR REPARACIONES, SE ENCEUNTRA UN PROCESO DE REVISION DEL PPTO RECICLAJE DE LA CAPA ASFALTICO NO FUE VIABLE SE CONSULTO CON LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO?? RECLASIFICACION DE ACTIVIDAD AJUSTE ACTUALIZACION OJO | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
|  | 3480000000 | Asignaciones Directas 2013
|  | 2020000000 | Asignaciones Directas 2013
2012005810040 | Mejoramiento de la via monumento al coleo - aeropuerto antiguo Santiago Perez Quiroz en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca | 3670522461 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21.59% | 28.85% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 50% REAL 21,59% FINANCIERO 28,85 UTILIZADO FECHA PROGRAMADA FINAL MARZO 2014 SE HA PRESENTADO 1 SUSPENSION X 3 MESES Y SPRORROGAS SUMINISTRO DE MATERIALES Y PARO AGRARIO SE PLANTEO TERMINACION 27 DE JUNIO OJO: LE FALTA MAS PALZO REVISIONES. MODIFICACIONES EN CANTIDADES CANTIDADES AUMENTO EN RECURSOS CON SUPERAVIT PARA TEMA ALCANTARILLADO SE RECOMIENDA HACER SUSPENSIÓN PARA ADICIONALES REVISAR EL CAMBIO DEL AJUSTE TRAMITE OCAD PARA ACTIVIDADES ADICIONALES DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
2012005810041 | Mejoramiento y adecuacion de la via terciaria javillal-san carlos en el Municipio de Arauquita, Arauca, Orinoquía | 1016390316 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 100% | Plazo 4 meses Contrato 279 de 2013 Ejecución financiera y física 100% Gesproy 0% Con respecto al Gesproy no se encuentra actualizado | LUIS ALBERTO MELO
2012005810042 | Mejoramiento de la red vial urbana mediante la construcción de pavimento rigído de barrios obrero, seis de enero y riberas del Arauca Municipio de Arauquita, Arauca, Orinoquía | 1053009264 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 92% | 90% | GESPROY 0% FINANCIERO 85,51% REAL FISCO 92% FINANCIERO 90% PAVIMENTACION 2794 METROS SALDO A FAVOR UAN OBRA MENOS 4 MESES PRESENTARA OCAD PARA ADICION | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
2012005810044 | Construcción en concreto rigido de la calle 2A entre carreras 26 y 27 y la carrera 27 entre calles 2 y 2A del barrio la granja del municipio de Arauca, Arauca, Orinoquía | 499998404 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 100% | Ejecución n 100% Tanto físico como financiero | JORGE EDUARDO GONZALEZ
2012005810045 | Construcción carreteable a nivel de terraplén en la vereda Las Plumas Caballos-Cabuyare vía a Feliciano Arauca, Arauca, Orinoquía | 931558751 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 50% | GESPROY FISICO 0 FINANCIERO 50% REAL FISICO 100% FINANCIERO 50 PROCESO DE LIQUIDACION PLAZO 4 MESES SE RECIBIO EL 4 DE FEBRERO TRAMITE DE LIQUIDACION RECEPCION DE DOCUMENTOS | JULIO CESAR DELGADO
2012005810046 | Construcción de planes de vida indígena de los pueblos Makaguan, Uwa e Inga en el Departamento de Arauca | 300000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE GOBIERNO | 50% | 50% | AVANCE FISICO 28% FINANCIERO 0% REAL FISICO FINNACIERO 50% OJO REVISAR CON TESORERIA TEMA DE LEY 052 PUEBLO UWA- INGA Y MACAGUAN PLAN DE VIDA DE 15 A 20 AÑOS UWA 1985 MACAGUA. 2354 INGA 65 6 MESES MIRAR SI ES SUFICIENTE TERMINA EL 12 DE JUNIO ACTUALMENTE ESTA SUSPENDIDO POR EL PARO AGRARIO, SE VE LA NECESIDAD DE ADICION EN TIEMPO | BEATRIZ PALACIOS
|  | 100000000 | Propios
2012005810047 | Mejoramiento de la infraestructura física y mobiliaria de dos casas indigenas en (Saravena y Arauca), Departamento de Arauca | 524519514 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE GOBIERNO | 33% | 50% | GESPROY FISICO 5% FINANCIERO 0% REVISAT QUIEN VA OPERAR LA CASA INDIGENA DE ARAUCA??? La pastoral y dusakawi REAL FISICO 33% FIANNCIERO 50% ojo revisar No tiene prorroga ni suspensión Inicio 31 de diciembre de 2013 Fecha terminación abril Revisar??? Fechas y tiempos de programación | JOSE DE JESUS CORREA EDWAR PORTILLO
2012005810048 | Implementación de un programa de Alfabetización de población adulta afrodescenciente mediante el modelo A crecer en el Departamento de Arauca. | 250000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 70% | 66% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 50% REAL 70% FISICA Y 66% FIANNCIERO POBLACION BENEFICIADA 200 NO TIENE INERVENTORIA 1RO DE MAYO ACTA DE SUSPENSION SE REINICIA EL 3 DE JUNIO TRAMITE ACTA PARCIAL 9 MESES DE EJECUCION OOJJJO REVISAR ACTIVIDADES COMO GARANTIZAN LA CONTINUIDAD ¿?? PROYECTO A CRECER CICOLO 1 A CICLO 2 SOLO ES PRIMARIA | DORIS MOJICA
2012005810049 | Implementación de un programa contra la discriminación racial en el Departamento de Arauca | 100000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | 50% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO 50% 3 MESES MUNICIPIO DE ARAUCA Y ARAUQUITA COSTA ATLANTICO, CAUCA TOTAL AFRO 12,000 HAB YA SE ENCUENTRA EJECUTADO ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION LEYB 80 LA GOBERNACION FINANCIO DESPUES DE ESTE UNO CON RECURSOS PROPIOS | JOSE DE JESUS CORREA
2012005810050 | Construcción COLECTIVA DE LA MEMORIA HISTORICA CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE Arauca, Orinoquía | 200000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE GOBIERNO |  |  | VICTIMAS SENTENCIA BLOQUE VENCEDORES DEL ARAUCA FISICO 100% FINANCIERO 50% FECHA DE TERMINACION DE ACTVIDADES EN OCTUBRE FALTA EL PRODCTO FINAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ ESTA REVISANDO EL DOCUMENTO | BEATRIZ PALACIOS
2012005810051 | Construcción Parque Monumento al Cacao Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca | 426544000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 50% | REVISAR EL SECTOR EQUIPAMENTO GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 49,49% REAL FIICO 100% FINANCIERO 50% FINANCIERO YA ESTA EJECUTADO FALTA LIQUIDAR | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
2012005810052 | Mejoramiento de la productividad ganadera mediante la implementación de parcelas demostrativas de sistemas silvopastoriles amigables con el medio ambiente en el Municipio de Arauca | 1199631360 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 12% | 50% | GESPROY FISICO 0 FINNACIERON 50% REAL FISICO 12% FINANCIERO 50% 12 MESES 96 PRODUCTORES OJO REVISAR ALCANCE CON INDICADORES DE GESPROY | TRINO ISNARDO TORRES
2012005810054 | Mejoramiento de la vía la Jamuga - Cuernavaca - San Ramón Vereda el Socorro Arauca, Arauca, Orinoquía | 563682994 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 98% | 50% | Plazo de ejecución 3 meses Se redujo de 5 a 4.2 km OJO VARIO EL ALCANCE DEL PROYECTO Población 358 objetivo 84716 AVANCE FISICO 98 %Y FINANCIERO 50% Ojo fecha este contrato tiene suspensión a mayo no ha terminado y es de el año 2013 Temporada invernal Problemas aguas para riego Proyecto se suspendido y adicionalmente se realizo prorroga en tiempo | LUIS ALBERTO MELO
2012005810055 | Mejoramiento de la via Carretero, las Bancas Sector la 81, del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, Orinoquía | 350000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 0% | Ejecución físico 100% y financiero Gesproy 0% | LUIS ALBERTO MELO
2012005810056 | Caracterización de la población víctima en el Departamento de Arauca, Orinoquía | 400000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE GOBIERNO |  |  | MESA DE TRABAJO JUNIO 19 PARA DEFINIR SI SE LIQUIDA UNIDAD DE VICTIMAS CONTRATO 31 DE JULIO DE 2013 ESTA SUSPENDIDO NO HAY ACTA DE INICIO LIBERAR RECURSOS | BEATRIZ PALACIOS
2012005810057 | Construcción PROTECCION MARGINAL SECTOR PERALONSO ( ESPOLONES ) Arauquita, Arauca, Colombia | 1251579270.81 | Asignaciones Directas 2012 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 100% | 42% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO42% OJO RECURSOS FISICOS TRAMITE DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO CONVENIO CON UGR PLAZO INICIAL 12 MESES ADICION DE 4 MESES EJECUTOR Unidad Nal de la gestión del riesgo | EDWAR PORTILLO
|  | 1748420729.19 | ASIGNACIONES DIRECAS 2013
|  | 8056999987 | Nación
2012005810058 | Implementación del programa de etnoeducación de la población afrodescendiente residente en los territorios colectivos Departamento de Arauca | 100000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 40% | GESPROY FISICO 54% FINANCIERO 40% REAL FISICO 100% FINANCIERO 40% 5 MUNICIPIOS FALRO RONDON Y CRAVO NO HAY POBLACION AFRO EN NOVIEMBRE SE SUSPENDIO X 2 MESES RECESO ESCOLAR SE REINICIO EN FEBRERO SE TERMINO EL 1 DE ABRIL Pendiente la liquidación, no tiene interventoría EXTERNA | RUBEN DARIO LARA
2012005810059 | Implementación de espacios biosaludables en parques y zonas verdes del departamento de Arauca, Arauca, Orinoquía | 499798283 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 100% | GESPROY FISIICO 0 FINANCIERO 49,9 REAL FISICO 100% FINANCIERO 100% SALDO A FAVOR DEL DPTO CONTRATO LIQUIDADO ENTREGARON EN DICIEMBRE TIENE UNA SUSPENSIÓN DE 15 DIAS POR LLUVIAS | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
2012005810060 | Apoyo a la generación de ingresos de personas con discapacidad en el departamento de Arauca. | 1500000000 | Asignaciones Directas 2012 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 12% | 12% | GESPROY FISICO 19% FINANCIERO 22% REAL 12% Y FINANCIERO 12% OJO REVISAR 12 NMESES PERSONAS CON DISCAPACIDAD 400 PERSONAS TIENE 3 CONTRATOS, FALTA CON EL SENA FONDO EMPRENDER FONDO EMPRENDER X 2 AÑOS MAS CON LA U DE ANTIOQUIA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO | BEATRIZ PALACIOS
|  | 135024000 | Asignaciones Directas 2013
2012005810061 | Apoyo a la generación de ingresos e independencia económica de la a la generación de ingresos e independencia económica de la mujer en el departamento de Arauca. | 2000000000 | Asignaciones Directas 2012 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 1% | 0% | GESPROY FISICO 1% FINANCIERO 0% REAL R4EVISAR EN SUIF Y GESPROY DICEN LOS AUDITORS Q ESTA DESAPROBADO ESTA OK ABRIL 24 SE REALIZO LA SOCIALIZACION EL PROYECTO DE INTERVENTORIA ES DE MARZO POR ESO NO SE HABIAN INICIADO LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO | BEATRIZ PALACIOS
|  | 170102400 | Asignaciones Directas 2013
2012005810062 | Estudios Y Diseño para la ampliación y construcción de centros educativos indigenas Makaguan, Rarayaskuba, Betoy, Caño Mico, Pedro faria,Santa Teresita. Departamento De Arauca | 430351709 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 100% | GESPROY FISICO 95% FINANCIERO 0% REVISAR TESORERIA 4 MESES REAL FISICO 100% FIANNCIERO 100% CONTRATO LIQUIDADO FALTA III FASES PENDIENTE | OSCAR IVAN DIAZ
2012005810063 | Dotación de equipos, materiales e insumos para los Centros educativos indígenas del Departamento de Arauca | 1005481000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 100% | GESPROY FISICO 100% FINANCIERO 99,5% REAL FINANCIERA 100% REVISAR | RUBEN DARIO LARA
2012005810064 | Apoyo integral a los productores de plátano para el mejoramiento de la productividad y competitividad en el departamento Arauca | 1081430000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 58% | 50% | GESPROY FISICA 45% FINANCIERA 50% REAL FISICO 58% FINANCIERO 50% RETRASO X PARO EJECUCION CON ENTIDADES COMO CORPOICA, UNIVERSIDAD NACIONAL X QUE SE HACE CON CONSORCIOS | ALVARO SEPULVEDA
2013005810015 | Adquisición de bancos de Maquinaria para el mejormaiento de la malla vial en el Departamento, Arauca, Orinoquía | 13150920000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 65% | 60% | GESPROY FISICO 0 FINANCIERO 3,8% REAL FINANCIERO 60% FISICO 65% 7 BANCOS DE MAQUINARIA UNA POR CADA MUNICIPIO SE HAN RECIBIDO 57% EN DOS GIROS PARCIALES SUBASTA INVERSA EMPRESTITO CON CARGO AL SGR OJO INGRESO DE DOS MAQUINAS NUEVAS ESTE MES PROBLEMAS POR PARO TRAER EQUIPOS E PROBLEMAS DE IMPORTACION 27 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO SUSPENSIÓN POR DECRETO MUN TRANSPORTE RESTRINCION TRAFICO PESADO SE INICIO UN ADICIONAL POR TEMAS DE IMPORTACION E INVENTARIO DEL PROVEEDOR ADICIONAL 2 EN FUNCION DE QUE NO HABIAN LLEGADO AL PAIS LOS EQUIPOS SUSPENSIÓN POR TEMAS DE PARO FECHA TERMINACION 5 DE JUNIO FUTURO DEL PROYECTO SOSTENIBILIDAD: OJO | JULIO CESAR DELGADO
2013005810014 | Mejoramiento de la Produccion Agropecuaria a traves de Asistencia Tecnica Integral a pequeños y Medianos Productores en el Departamento, Arauca, Orinoquía | 10000000000 | EMPRESTITO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10% | 78% | GESPROY FISICA 0% FINANCIERO 12.45% REAL FISICO 10% FINANCIERO 78% VA POR EL AÑO 1 Y 2 PENDIENTE PARA EL AÑO 3 REVISAR CON AGRICULTURA LOS RECURSOS QUE SON POR EMPRESTITO REVISAR PAGOS CON TESORERIA POR QUE SE ESTAN REPORTANDO EL PAGO DEL CREDITO Y NO EL PAGO DEL CONTRATO | MAGDA JULIETA GOMES/ALVARO SEPULVEDA
|  | 1586060000 | ASIGNACIONES DIRECTAS 2012
|  | 1665363000 | Asignaciones Directas 2013
|  | 1748577000 | ASIGNACIONES DIRECTAS 2014
2012000070006 | Restauración ecologica participativa como estrategia de conservacion de los recursos hidricos, faunisticos y floristicos en las áreas de influencia costado oriental del Parque Nacional Natural del Cocuy | 1163995155 | FCR | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5% | 50% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 0% REAL FISICO 5% FINANCIERO 50% ALCANCE 20.000 METROS LINEALES FALTO LA INTERVENTORIA SE ICIO ADICION RECURSOS PLAZO 8 MESES INICIO ACTIVIDADES 14 DE MARZO LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO | MAGDA JULIETA GOMES
|  | 51905690 | PNN
2012000070010 | Construcción del Centro de Atención al menor infractor en el Departamento de Arauca | 2000000000 | FCR 2012 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 28% | 50% | Seguridad ciudadana GESPROY FISICO 28% FINANCIERO 0% REVISAR TESORERIA REAL FISICO 28% FINANCIERO 50% FECHA INICIO 19 FEBRERO SUSPENSION 7 DE MAYO POR PARO NO LLEGABAN LOS MATRIALES CUANDO SE VA A REINICIAR?? | EDWUAR PORTILLO
|  | 4500000000 | FCR 2013
2012000010002 | Prestar el servicio de transporte escolar en el Departamento de Arauca | 4498835000 | FCR 2012 | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 100% | NO TIENE INTERVENTORIA CONTRATON780 DE 2012 EJECUCION 100% - TRANSPORTE 50 DIAS POR TRANSFERENCIA 50 DIAS 100% TOTAL 4.400 REVISAR EL ADICIONAL EN DINERO | ELIZABETH PELAYO
2012000010005 | Prestar el servicio de alimentación Escolar en el Departamento de Arauca. | 8879500000 | FCR 2012 | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 100% | PLAZO 121 DIAS 8000000000 PENDEINTE EN SUIFP Y GESPROY EJECUCION FISICO 100% FINANCIERO 100% SE LIQUIDO EN EL 2013 TIENE UN ADICIONAL OJO REVISAR SE REALZIARON 2 ADICIONES DE PLAZO PRECIOS UNITARIOS | MARCELIANO GUERRERO
2013005810003 | Mejoramiento de la malla Vial Urbana de los Barrios Brisas de Satena, Villa Adela, Santa Fé, La Unión, Cristo Rey, Porvenir, Sucre, Boyacá, Cielo, Santander, Balcon del Llano, Municipio de Tame, Departamento de Arauca | 5334671759 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 80% | 74% | ALCANCCE 3.700 METROS LINEALES EJECUCION GESPROY FISICO 0 FINANCIERO 74,5% REAL FISICO 80 Y 74% POBLACION PLAZO 6 MESES A PRESENTADO 2 SUSPENSIONES REINICIO PLAZO PARA TERMINAR 5 DE JUNIO 1 POR LAS PLANTAS DE ASFALTO Y DOS PORN EL PARO INFORME INTERVENTORIA PARA HACER UNA MODIFICACION POR PROBLEMAS DE LA TUBERIA EN 1 SECTOR (CUADRA Y MEDIA) ALCANTARILLADO CONSTRUIDO EN TUBERIA (MODIFICACION) SON 24 CUADRAS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA SEGURIDAD SOCIAL | JULIO CESAR DELGADO
2013005810004 | Apoyo PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE Arauca, Arauca, Orinoquía | 5951957852 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 100% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 0,8% REVISAR TESORERIA REAL 100% FISICA Y FINANCIERA | MARCELIANO GUERRERO
2013005810006 | Construcción DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 4 DESDE LA CALLE 1 HASTA LA CALLE 6, DEL CENTRO POBLADO DE LA ESMERALDA Arauquita, Arauca, Orinoquía | 2072357387 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 40% | 50% | GESPROY FISICO 0 FINANCIERO 50% REAL FISICO 40% FINANCIERO 50% ESTA EN EJECUCION PLAZO 6 MESES RETRASO POR FALTA DE MATERIALES SUSPENSIONES Y PRORROGAS NO SE TIENEN FECHAS VER INTERVENTORIA | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
2013005810007 | Fortalecimiento DE LA ESTRATEGIA DE LA LENGUA EXTRAJERA (INGLES) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL Departamento, Arauca, Orinoquía | 1821372000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 85% | 85% | GESPROY FIFISCO 76% FINANCIERO 66,97% REAL FISICO 85% FINANCIERO 85% OJOJOJOJOJOJOJ TIENE CONTRATO PRONCIPAL Y EL DE INTERVENTORIA NO TIENE SUSPENSIONES EL CONTRATISTA ESTA TRAMITANDO UNA PARCIAL DE RECURSOS VA HASTA NOVIEMBRE DE 2014 SE ESTA TRABAJNDO EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO OJO FOTOS DE LA PRESENTACION PARA EL REGISTRO FOTOGRAFICO | ROBERTO MELO PADILLA
2013005810010 | Construcción de soluciones de vivienda en la modalidad de "sitio propio" en el area urbana del Departamento de Arauca | 31477425096 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION | 90% | 90% | 16 MESES GESPROY 0% FINANCIERO 0% REAL FINANCIERO 90% FISICA PAGADO 28.232.329.726 PENDEINTE 8 ACTOS ADMINISTRATIVOS LEY 2190 PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA CONVENIO CON CAJA DE COMPENSACION PROBLEMA EXPEDICION DE POLIZAS VIVIENDA DE INTERES SOCIAL TOTAL 1070 FALTA EL 10% POR ASIGNAR YA FUERON 970 | MARLENY MANOSALVA
2013005810011 | Construcción de vivienda nueva dispersa en el area rural de los municipios del Departamento de Arauca | 9701814409 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION |  | 48% | 16 MESES EJECUCION GESPROY 0% FINANCIERO 0% REAL FINANCIERO 48% FISICO 950 VVIIENDAS DE ESTOS 200 ES POBLACION AFRO PAGADO 970181440 40,16 MTR 2 CONVENIO 313 CAJA COMPENSACION | MARLENY MANOSALVA
|  | 10571040496 | Propios
2013005810012 | Implementación de acciones de proteccion y conservacion de los recursos hidricos que surten de agua el acueducto del municipio de Tame departamento de Arauca | 2167423947 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 12% | 50% | GESPROY FISICO 6% FINANCIERO 49.99% REAL FISICO 12% FINANCIERO 50% 36 MESES BENEFICIA TOTAL POBLACION BENEFICIO | PEDRO REINA
|  | 492986073 | Asignaciones Directas
2013005810016 | Construcción de la protección y realce del dique Arauca, sectores críticos finca San Pablo k2 + 000 al k2 + 200 Vereda Monserrate tomando como k0 + 000 puente internacional en el municipio de Arauca | 1330588005 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0% | 0% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 0% PENDEINTE POR INICIAR OBRA TRAMITE DE PERMISOS OCUPACION DE CAUCES | EDWAR PORTILLO
2013005810017 | Dotación DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO ARAUCA | 7555330160 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE EDUCACION | 100% | 50% | GESPROY FISICO 53% FINANCIERO 49,85% REAL FISICA 100% FINANCIRO 50% 43 INSTITUCIONES OJO REVISAR PROYECTOS ENTREGARON MAYO 26 SUSPENSIO EL 6 DE MAYO | YUDELKY SANTANDER MARCELIANO GUERRERO
2013005810018 | Construcción de soluciones individuales hidrosanitarias y ambientales para la prestación de los servicios de agua apta para consumo Humano y manejo de excretas para las comunidades afrodescendientes, en el area rural del Dpto Arauca | 2100000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5% | 50% | DURACION 12 MESES 1 MES Y MEDIO DE HABER INICIADO EJECUCION FINANCIERO 50% FISICO 5% 130 SOLUCIONES VIGENCIA FUTURA DE EJECUCION CUANTO DURA UNA CONSTRUCCION SANITARIA. 1 SEMANA SELECCIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA | JORGE EDUARDO GONZALEZ
2013005810019 | Construcción de vias urbanas en concreto rigido en el municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca | 968614185 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 73% | 46% | Ejecución: Financiero 46% y Físico 73% Gesproy avance 0% La ejecución inicio Enero 2014 Tiempo ejecución 4 meses Tener en cuenta ejecución tiempo de ejecución y tiempo liquidación | LUIS ALBERTO MELO
2013005810020 | Apoyo a la implementación y el fortalecimiento del Plan de Vida del Pueblo Hitnú mediante la ampliación del territorio como garantía a la supervivencia del pueblo Hitnú del Departamento de Arauca | 1371568036 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 71.36% | 71% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 0% REAL FISICO 71.36% REAL 71.36% PLAZO 8 MESES ESTA EN PROCESO PRECONTRACTUAL LA PARTE DE INSUMOS ESTA POR ARRANCAR VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCION PENDIENTE UN AJUSTE DE ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO A UNA LEY FALLO AUTO 382 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COMUNIDAD HITNU EN VIA DE EXTINCION QUEDAN 95 FALIAS CON PROMEDIO DE 8 PERSONAS X FAMILIA MEDIDA DE SALVAGUARDA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PREDIOS A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA E INCODER HACER LA AMPLIACION | ANILSA BRAVO CHACON
2013005810021 | Construcción segunda etapa del complejo ferial del municipio de Arauca, departamento de Arauca | 8956414765 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21.5% | 30.62% | REVISAR SECTOR QUE ESTA EN INCLUSION SOCIAL AVANCE GESPROY FISICO 0 FINANCIERO 49,9% REAL FISICO 21,5 FINANCIERO 30,62% FECHA TERMINACION 15 DE DICIEMBRE 2014 ALCALDIA COMPROMISO EN OCAD VIA ACCESO | ANALIDA MENDEZ CEDEÑO
2013005810022 | Protección integral de niños, niñas, adolescentes, a través de estrategias de promoción, prevención y construcción individual y Colectiva en el Departamento Arauca | 735000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | ESTA EN PROCESO PRECONTRACTUAL NO HA INICIADO EN ENERO FUE DECLARADO DESIERTO PROCESO DL DECRETO DE CONTRATACION Y SE LE HIZO ANALISIS DEL SECTOR ESTA PARA FIRMA DEL SR GOBERNADOR PLAZO DE 7 MESES | NELSY GELVES
2013005810023 | Actualización del plan maestro de agua y saneamiento en las comunidades indigenas del Departamento de Arauca | 1576930726 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | REVISAR Q AJUSTES SE LE HICIERON ANTES DE IR A CONTRATACION PROCESO PRECONTRACTUAL TRANSICION DE LA NORMA APRBADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE DEBE SOLICITAR PRORROGA ANTE OCAD | JORGE EDUARDO GONZALEZ
|  | 20000000 | Propios
2013005810024 | Apoyo a la gestion de oferta a las familias de la estrategia Unidos en el Departamento de Arauca | 3717663560 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION | 0% | 0% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 0% 6 MESES SEN ENCUENTRA EN ETAPA PRECONTRACTUAL EN LLENO DE REQUISITOS PARA AL EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | KARELIA GALVIS
2013005810026 | Implementación de espacio biolsaludable en el municipio de Fortul, Departamento de Arauca | 73309855 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE PLANEACION | 5% | 0% | ESTA EN PROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCION DE CONTRATACION COLGAR PREPLIEGOS A PAGINA AVANCE FISICO 05 FINANCIERO 0% 12 MAQUINAS | MARTHA GAVIS OBANDO
2013000100107 | Desarrollo de un programa de gestión tecnologica para la innovación social y productiva de la carne y la leche en sistemas de producción bovina de la Región de los Llanos en Coombia | 18377922119 | FCTI Arauca | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2% | 50% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 0% REAL FISICA 2% financiera 50% VALOR 37230272119 PREGUNTAR EL DCTO FISICO COPIA DE LA SECRETARIA TECNICA TIENE 4 CONTRATOS, UNO CONVENIO DE COOPERACION CON LA UNAL Quien lleva la interventoria del proyecto Selección de predio y socialización Tiene 6 líneas ya se inicio con la 1 Proyecto similar del depto. del cesar Inicio actividades 10 de abril | TRINO ISNARDO TORRES/PEDRO REINA
|  | 1000000000 | FCTI Vichada
|  | 17852350000 | Cofinanciación
2013000100259 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrativa en ciencia, tecnologia e innovación a través de la investigación como estrategia pefagogiva apoyada en las TIC en el Departamento de Arauca | 8992205776 | FCTI | SECRETARIA DE PLANEACION | 0% | 0% | EJECUCION 0% | PEDRO REINA
2013000070024 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL RIO CASANARE EN LOS SITIOS DENOMINADOS CASERIO Y PUENTE SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 2000000000 | FCR 2013-2014 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 0% | 0% | GESPRO 0% FISICO Y FINANCIERO CONCEPTO TECNICO DE LA ANSPE 5 MESES LE APUNTA A TRES LOGROS YA TIENE CONTRATO EN PROCESO DE FIRMA ACTA DE INICIO EN 15 DIAS | EDWUAR PORTILLO
|  | 5350000000 | PGN
2013000070055 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 11593068870 | FCR 2013-2014 | SECRETARIA DE EDUCACION | 22% | 50% | GESPROY FISICO 0% FINANCIERO 0% REAL FISICO 22% FINANCIERO 50% 180 DIAS SEGUIMIENTO DIARIO MEDIANTE PLANILLAS | MARCELIANO GUERRERO
2013000070045 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ETAPA I | 22344951168 | FCR 2013-2014 | SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | Pendiente asignaciones de subsidios por ley de garantias | MARLENY MANOSALVA
|  | 8327310456 | ASIGN DIRECTAS
|  | 21847898376 | OTROS RECURSOS
2014005810001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRAVO NORTE – COROCORO, SECTOR AGUA LINDA – LA ANTENA , EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 10001000000 | Asignaciones Directas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
|  | 9999000000 | FCR
|  | 11041960367.62 | FAEP