## 3. Rendicion de Cuentas 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA
Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas de acuerdo al Manual ünico de Rendición de Cuentas Versión 2 de la Función Pública | Plan de Acción del Proceso de Rendición de Cuentas 2020 ajustado | Secretaria de Planeación Departamental | 2021-10-28
| 1.2 | Definiciòn de temas, aspectos y contenidos Relevantes que la Entidad debe comunicar y sobre los cuales deben rendir cuentas | Agenda o cronograma definido | Secretaria de Planeación Departamental y Control Interno | 2021-11-02
| 1.3 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés para identificar características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo de la entidad de acuerdo al Protocolo manejado por Prensa | Comunicaciones, invitaciones, Protocolo | Secretaria de Planeación Departamental y Protocolo | 02 al 05/11/2021
| 1.4 | Publicar en la página web, en la emisora de la Gobernacion Arauca en Paz, page facebook, redes sociales, pantallas institucionales las actividades de rendición de cuentas del mandatario. | Controles políticos adelantados, publicaciones, cartillas, etc | Unidades Ejecutoras y Entes Descentralizados | 01/01/2021 al 31/12/2021
| 1.5 | Diseñar la encuesta o formato de inscripción de pregunta en la página web, dirigida al gobernador de necesidades de informacion a la ciudadania la cual se responderá en el trascurso de la Audiencia | Encuesta publicada en la pagina web. | Secretaria de Planeación Departamental y Control Interno | 2021-11-06
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés con el fin de identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo de la entidad. | Estrategia y procedimiento actualizado de Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación Departamental | 2021-10-29
| 2.2 | Definir el Formato de preguntas de la Ciudadania a la Gobernacion de Arauca | Formato | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 2020-11-05
| 2.3 | Preparación, revisión, aprobación y publicación del arte publicitario de la rendición de cuentas mediante página web y redes sociales y medios de comunicación para conocimiento de la comunidad | Informe Publicado | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 09 al 10/11/2021
| 2.4 | lnforme de Rendición de cuentas para la revisión de señor gobernador, los Secretarios de Despacho y Entes descentralizados para ser aprobado en Consejo de Gobierno | Acta Consejo de gobierno | Despacho, Secretaria de Planeación Departamental y Gabinete | 2020-11-26
| 2.5 | Publicacion del informe Definitivo en la Pagina Web de la Gobernacion de Arauca | Informe Publicado | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 29 / 11 al 01/12/2021
| 2.6 | Consolidar la presentacion General- libreto para la audiencia | Informe en Power Point | Despacho, Secretaria de Planeación Departamental y Gabinete | 2021-12-02
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Establecer el procedimiento mediante pagina web para atender las inquietudes de las comunidades y darle respuesta durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuestas recibidas | Secretaría de Planeación Departamental | 2021-12-06
| 3.2 | Realizar encuesta de percepción durante el desarrollo de la Audiencia, elaborar informe de Resultados de la Audiencia Publica de Rendicion de cuentas | Encuesta aplicada e informe de resultados publicado | Secretaria de Planeación Departamental-Control Interno-Sistemas | 6 al 9/12/2021
| 3.3 | Generar informes de seguimiento parcial de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Invitaciones, cuñas radiales, afiches promocionales, pasacalles | Secretaria de Planeación Departamental | 16/11/2021 al 9/12/2021
| 3.4 | Realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de mejorar los espacios de participación ciudadana | Jornadas al año | Secretaria de Planeación Departamental | 16/11/2021 al 06/12/2021