## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7051
| Fecha | 2015-07-23
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Reponder por la Conservacion de los utiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administracion y rendir cuenta oportuna de su utilizacion | Continuos hurtos de bienes de propiedad de la Gobernacion de Arauca durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2014 en la Institucion Educativa Simon Bolivar | Generar estrategias por parte de la entidad que permitan identificar las causas de perdida de los bienes entregados a las instituciones educativas con el fin de adoptar medidas que permitan mitigar en un alto porcentaje la perdida o hurto de bienes. | Informe diagnostico de seguridad de los bienes entregados a la instituciones educativas | Informes | 1 | 2015-07-31 | 2016-01-31 | 24 |  |  | Educacion,
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Planes de Mejoramiento | El Departamento no efectuo los avances y evidencias de mejoras del plan de mejoramiento de 7 hallazgos suscrito en la vigencia 2013 | Presentar los avances de mejora con respecto al plan de mejoramiento | Verificar por que se de cumplimiento a cada una de las acciones demejoras planteadas para cada uno de los 7 hallazgos | informe | 2 | 2015-07-31 | 2016-01-31 | 24 |  | Para subsanar los siete hallazgo se realizara seguimiento independiente a cada uno de los hallazgos | unidad
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Ejecucion del convenio 261/2014 y Contrato 085/2014, derivados del proyecto"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" | Deficiente capacidad de la administracion Departamental para realizar el seguimiento al Proyecto, debido a que no tienen estructurados mecanismos de seguimiento que faciliten el control de un proyecto que se realiza en todo el Departamento con multiples componentes. | Verificar mediante plan de accion el cumplimiento del objeto del convenio 261 de 2014, teniendo en cuenta la denuncia sobre la presuntas irregularidades | Comprobar mediante el seguimiento y ejecucion del plan de accion las metas e indicadores del proyecto marco | informes | 3 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 24 |  | El contrato se encuentra en Ejecucion | magda gomez
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | En la ejecución de los proyectos 2012005810011 y 2013005810017 a través de los contratos 381/2012 y 497/2013, respectivamente, ambos relacionados con dotaciones escolares en mobiliario y tecnología, se pudo establecer que en algunas escuelas los materiales entregados no estaban siendo utilizados porque no senecesitaban, encontrándose además parte de estos materiales en malas condiciones de almacenamiento, así como prestando otros servicios. | Falla s en la planeación al momento de formular los proyectos que no se realizan cumpliendo uno de los requisitos más importantes en la formulación de proyectos como es el de tener en cuenta las necesidades reales de la población a beneficiar, como efectos de esta situación se encuentra la pérdida de recursos en la compra de materiales y equipos no requeridos. | Formular los proyectos de acuerdo a las necesidades reales de la población a beneficiar. | Circular Interna para funcionarios de la administración y dependencias encargadas de formular proyectos. Circular Externa para IE y CEAR del Departamento. Circular Inerterna a Almacén Departamental. | Número | 3 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 | 0 | Los contratos en mensión ya fueron liquidados, el contrato 381/2012 (2012005810011) fue liquidado el 20/08/2013, el contrato 497/2013 (2013005810017) fue liquidado el 15/07/2014. En las circulares se va expresar y dar a conocer lo que la contraloría dectectó en su investigación sobre estos tipos de proyectos, para evitar cometer los mismos errores en las presentes y futuras formulaciones de proyectos. | Emilio antonio sanchez, yudelkis santander
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | La Administracion Departamental realiza ajustadamente las publicaciones en el SECOP hasta la etapa de suscripcion del contrato y de ahí en adelante es deficiente la publicacion, esto es en la etapa de ejecucion, y liquidacion. | Las fallas fueron identificadas por el equipo auditor de la CGR el ra revision documental especificamente en la publicacion del SECOP | Dar Aplicación a lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.1.7.1. 3 del Decreto 1082/2015 | Circular interna por medio del cual el Gobernador del Departamenta ordena dar aplicación estricta a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 del 2015, en especial para aquellos documentos y actos administrativos suscritos dentro de la etapa de ejecucion y liquidacion de los contratos. | circular Interna | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  |  | control interno
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Manejo de Rendimientos financieros del 50% de los aportes de la Gobernacion de Arauca, al convenio No. 559/2013, los cuales provienen del fondo de ciencia y tecnologia del SGR, que fueron entregados a la univesidad Nacional | FALTA DE ACLARACION DE RENDIMIENTOS ADICIONALES QUE ESTA GENERANDO LA CUENTA DONDE SE ENCUENTRAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 50% DE LOS APORTES DE LA GOBERNACION AL CONVENIO 559 DE 2013 POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LOS INFORMES PRESENTADOS A LA INTERVENTORIA | VERIFICAR EL ORIGEN DE LOS RENDIMIENTOS ADICIONALES QUE ESTA GENERANDO LA CUNETA DEL CONVENIO 559 DE 2015 | SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA QUE MEDIANTE OFICIO Y SOPORTES DE EXTRACTO BANCARIO Y DEMAS QUE SE REQUIERAN, SOBRE LOS RENDIMIENTOS ADICIONALES QUE ESTA GENERANDO | INFORME | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  | El convenio tiene un periodo de ejecucion de 4 años, de los cuales se han ejecutado 16 mes, cuyas acciones de mejora estan encaminadas aubsanar el hallazgo durante su ejecucion | trino magda
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Designacion de supervision y/o Interventoria | No exigir por parte del interventor, la calidad de los bienes y servidios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto por las normas técnicas obligatorias o certificar como recibida a satisfaccion, obras que no han sido ejecutadas a cabalidad | Verificar por parte de la Interventoria contratada por el municipio las presuntas irregularidades | Informar a la Administracion Municipal de la Alcaldia de Puerto Rondo, el hallazgo de la CGR, para interventoria tome las acciones pertinentes al recibo final de la obra. | Oficio | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  | En Convenio se encuentra en proceso de liquidacion | oscar diaz
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Ejecucion del contrato 085 del 2014 "Mejoramiento de la productividad agropecuaria atraves de la asistencia integral a peños y medianos productores en el departamento de arauca" | Falta de Control en el cumplimiento del contrato de acuerdo a los informes de ejecucion de interventoria. | Reformular las metas del proyecto | Comprobar y hacer seguimiento las metas del proyecto Original y del modificatorio | Informe de Interventoria | 6 | 2015-07-31 | 2016-01-31 | 24 |  |  | magda gomez
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Equipos y Maquinarias Agricolas adquiridos a través del contrato No. 534 de 2013 que se encuentra fuera de servicio por diferentes causas a menos de un año de su adquisicion | Fallas en la operación de la maquinaria que ha procado su deterioro, por no hacer efectiva la garantias en algunos equipos con fallas de diseño y por no tramitar oportunamente la garantia en equipos siniestrados por la caida de un arbol | Seguimiento al servicio de lasa las Garantias de la maquinaria y Equipos adquiridos mediente el contrato 534/2013 | Comprobar el estado mecanico de la maquinaria y equipos y el oportuno tramite y procedimiento para la obtencion de la garantia por siniestro | informes | 3 | 2015-07-31 | 2016-01-31 | 24 |  | El contrato se encuentra en Ejecucion | Alvaro
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Costos en Analisis de Precios Unitarios- Contrato de Obra No. 307 de 2013. "Mejoramiento y Rehabilitacion del dique Via en el Municipio de Arauca Departamento de Arauca | Falta de una adecuada planeacion en la etapa precontractual por parte del Departamento de Arauca, lo que redunda en sobrecostos del Proyecto | Verificar los analisis de precios unitarios de los intems cuestionado con la interventoria Externa, para efectos de ser descontado en el acta de liquidacion | Comprueba el analsis de precios unitarios | INFORME | 1 | 2015-07-31 | 2016-01-31 | 24 |  | El Contrato, cuenta con acta de recibo fina y el Acta de liquidacion se encuentra en proceso | analida
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Drenaje de agua Lluvias, Estancamientos de Aguas y Fisuras en Capa de Rodadura | Falta de una Adecuada planeacion del proyecto, coloncando en riesto la estabilidad de la base y su capacidad portante lo que puede terminar causando la afectacion defintiva de la losas en concreto y la estabilidad del Proyecto | Seguimiento al acta de compromiso, contratistas, interventoria interna y Secretario de infraesctrura | Comprbacion que se halla reparado las placas y en el acta de recibo final verificacion de la construccion de la red fluvial para ese tramo | INFORME | 2 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | 24 |  | El contrato se encuentra en proceso de liquidacion | analida
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | Estado de la Via Carrera 23 con Calle 26 del Barrio Miramar en el Municipio de Arauca Departamento de Arauca. DENCIA 2014-76858-80814-D | Intervencion de la via realizada por EMSERPA E.I.C.E.E.S.P, en el tramo de la Carrera 23 entre calles 26 a y 26b del barrio miramar, pavimentada por la gobernacion de arauca con el conttrato de obra No. 532 de 2013 | Comunicar a la Procuraduria General de la Nacion y Personeria Municipal de Arauca | Remision de los respectivos oficios a la Procuraduria y Personeria Municipal | INFORME | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  | Contrato Liquidado | analida
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Presuntas irrregularidades en la construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa la Inmaculada del Municipio de Puerto Rondon, y por la omision del contratista sobre reinteradas solicitudes realizadas por la Alcaldia de Puerto Rondon, conminado al consorcio la inmaculada a reparar los daños ocasionados en el marco del citado contrato. | Durante la ejecucion de la obra falto seguimiento y control de las actividades, por parte de la interventoria externa y de la supervision del contrato No. 031 de 2009 y del convenio No. 329 de 2009, ademas no hay evidencias de comunicaciones enviadas a la aseguradora respecto a la exigencia de amparo sobre la estabilidad de la obra. | Verificar por parte de la Interventoria contratada por el municipio las presuntas irregularidades, de acuerdo a lo detectado por la CGR en la Visita desarrollada e el marco de la Auditoria | Informar a la Administracion Municipal de la Alcaldia de Puerto Rondo, el hallazgo de la CGR, para interventoria tome las acciones pertinentes de oficilizar el recibo final de la obra. | Informe | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  | En etapa de Liquidacion | oscar diaz
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Valor pagado en la Ejecucion del Contrato No. 636 de 2013 | Aparente existencia de mayores valores contratados en materiales petreos, producto de la auditoria | Verificar el consto de los materiales petreos en el lugar donde se ejecuta el proyecto | Solicitar las Facturas de Compra al contratista, solicitar cotizaciones aproveedores de materiales petreos en la ciudad de Arauca, para efectos de analisis, verificacion y posibles ajustes dependiendo del resultados. | Informes | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  | En Ejecucion | edwar portillo
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | Estado de los jardines y prados conformados en parques y monumentos del area urbana del municipio de arauca, en el marco de la ejecucion del contrato No. 501/2013 | Perdida de los jardines por falta de mantenimiento | La Administracion Departamental tendra en cuenta para futuros proyectos de jardines, incluir y tener encuenta el tema de mantenimiento y riego | Cincular de la altadirecion donde se informe, que para la formulacion de futuros proyectos similiares se debe tener encuenta el tema de mantenimiento a futuro. | Circular Institucional | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  | Contrato Liquidado | anisal bravo chacon
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | El Departamento al momento de establecer la necesidad adelantar contratacion en la dotacion demobiliario escolar para las instituciones educativas del Departamento de Arauca, incurre en la falta de aplicación del principio de planeacion, cuyo cumplimiento es obligatorio por parte de las entidades del estado. | Devolucion de mobiliario no requerido por parte de las instituciones educativas | La administracion Departamental tendra en cuentas para futuros proyectos de dotacion de mobililiarios a Instituciones Educativas del Departamento de Arauca , la verificacion real de las necesidades que se prentendan cubrir para lo cual utilizara herramientas como sistemas de informacion y verificacion de inventarios | Circular y verificion de las futuras necesidades | Circular Institucional | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  |  | yudelkis
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 | Calidad de Agua Apta para consumo Humano | A la fecha no existen Centificaciones que comprueben la potabilidad del Agua apta para consumo humano | Mediante cooperacion con la Unidad Administrativa Especial, realizar pruebas de laboratorio que permitan establecer la potabilidad del agua | Ensayos de laboratorios | Resultado de laboratorio | 3 | 2015-07-31 | 2015-01-31 | 24 |  | Contrato esta suspendido | jorge
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 | El incumplimiento de los ítems 2.4 - 2.3-2.2-2.1-1.2-4.1 del contrato 366 de 2013, los cuales son : talleres estándares básicos, de fortalecimiento, de fundamentos, de auto organización y autogestión, como de asistencia técnica en TICS- dirigidos a la formación y actualización de docentes del Departamento de Arauca. | No aplicación de multas de cumplimiento en su momento al contratista por parte de la entidad territorial, aunque no se le hayan cancelado los item no incumplidos. | Realizar por parte de la Entidad seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de la ejecucion de los proyecto y del ser el caso aplicar las multas y sanciones administrativa a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el estatuto contractual y su reglamentos | Emitir cicular en la cual se indique las responsabilidades de los servidores publicos en condicion de supervisor | circular | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  | El contrato se encuentra liquidado desde el 10 de diciembre de 2014 | maria constanza morales
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19 | Supervision e interventoria Contractual | Ausencia de informes de supervision | Mejorar la consolidacion de informes de supervision de acuerdo al manual de Supervision e interventoria | Emitir circular conjunta de la obligacion de elaborar informes de supervision | Circular Cojunta | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-31 | 12 |  | Circular proyectada por la oficina de control
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
|  |  |  | JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS |  |  |  |  | CARLOS CIRO GOYENECHE
|  |  |  | Gobernador Departamento de Arauca |  |  |  |  | Jefe de Control Interno
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN

## Hoja1
127000
273000
679600
1079600
1200000
120400